## Лист1
2021-09-17
План план план
№ | Мероприятие | Очередность | Дата | Трудоемкость
| Убрать под навесом | 0 |  | 1д
| Убрать культиватор | 0 |  | 1д | +
| Убрать батут | 0 |  | 1д
| Навести порядок в сарае | 0 |  | ~
| Определить место для Альфы | 0 |  | 1д
1 | Построить курятник | 1
| Снести двигатель | 1.1 |  | 0,5д | +
| Заказать песок | 1.2 |  | 0,5д
| Залить фундамент | 1.3 |  | 4д
| Спланировать под курятник землю | 1.4 |  | 2д
2 | Ремонт на кухне | 2 |  | ~
| Замерять окна на кузне | 2.1 |  | 0,5д
| Заказать окна на кухню | 2.2 |  | 0,5 д
| Замена окон на кухне | 2.3 |  | 4 дня
3 | Сделать теплую будку крышу | 3 |  | 1д
| Купить пеноплекс для будки | 3.1 |  | 0,5д